## Identificacion
Repositorio de No Conformidades
Versión | 1.0
Proyecto | Distribuidora de Muebles Maravatío
Fecha | 2019-08-02
Elaborado por | Troncoso Tirado Paola
Localización del Documento | C:\Users\girl_\Documents\DistribuidoraMueblesMaravatio\ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS\Aseguramientos de calidad\Anexos
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Jacobo Tirado Ana Luz Esther | 2019-08-02
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Jacobo Tirado Ana Luz Esther | 2019-08-02
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 | 2019-08-02 | TTP | Recien creado

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 01_DMM
Nombre del Proyecto | Distribuidora de Muebles Maravatío
Fecha | 2019-08-02
Elaborado por | Troncoso Tirado Paola
Localización del Documento | C:\Users\girl_\Documents\DistribuidoraMueblesMaravatio\ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS\Aseguramientos de calidad\Anexos
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Repositorio de No Conformidades
Repositorio de No Conformidades
Identificación | [7 empty] | Observaciones |  |  |  | Estatus
Id_NC | Id_Proyecto | ID_Area de Proceso | Procesos | Responsable | Producto de Trabajo | Impacto | Fecha de Identificación | Fecha de corrección | Tiempo invertido | ID_Acción | Observaciones | Abierta
01_NC | RF_04 |  | Administración de Requerimientos | SDJM | Especificación de requerimientos | Medio | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 2 horas |  | Las imágenes no se mostraban correctamente en el carrito. | Terminada
02_NC | RF_05 |  | Administración de Requerimientos | SDJM | Especificación de requerimientos | Bajo | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 1 hora |  | Las promociones deben estar a la vista del cliente. | Cerrada
03_NC | RF_09 |  | Administración de Requerimientos | SDJM | Especificación de requerimientos | Medio | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 2 horas |  | El sitio web no se analizó en diferentes navegadores ni en diferentes resolucones. | Waiver
04_NC | RNF_07 |  | Administración de Requerimientos | SDJM | Especificación de requerimientos | Medio | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 2 horas |  | Las interfaces se encuentran bien definidas excepto que cuentan con faltas ortografícas y el usuario no puede recuperar su cuenta si olvida su contraseña. Además podría agragarse un banner con diferentes imágenes.
05_NC | RF_11 |  | Administración de Requerimientos | SDJM | Especificación de requerimientos | Bajo | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 1 hora |  | Cumple con el proceso de lanzar alertas, sin embargo, los mensajes de alerta tienen faltas de ortografía. | Escalada
06_NC | RNF_04 |  | Administración de Requerimientos | SDJM | Especificación de requerimientos | Medio | 2019-08-02 | 2019-08-08 | 1 hora |  | No cumple con un diseño responsivo al 100%. | Cambio en proceso
Impacto
Alto
Medio
Bajo
Note on C11: ID_Area de Proceso: Seleccione el identificador del área de proceso de acuerdo al la sección "Areas de Proceso" en el documento Nomenclatura.xls. Ej: REQM
Note on D11: Procesos : Colocar nombre del proceso correspondiente al área de proceso. Ej: Administración de Requerimientos
Note on F11: Producto de Trabajo: Nombre del Producto de Trabajo a Evaluar. Ej: Especificación de Requerimientos
Note on G11: Impacto: Indique el impacto de la No-Conformidad sobre el Producto de Trabajo. Los valores a seleccionar son: Alto Medio Bajo
Note on H11: Fecha de Identificación: Fecha en que se identifica la No-Conformidad. En formato dd/mm/aa. Ej: 02/10/2007
Note on J11: Fecha de corrección: Fecha en la cual se le dará solución a la no conformidad.
Note on L11: CONTENER LA DESCRIPCION O EL ID
Note on M11: Observaciones: En caso de necesitar hacer alguna observación sobre la No-Conformidad, hacerlo en forma breve y concisa en éste campo. Ej: Cliente no localizado.