## Identificacion
[Logotipo]
Herramienta de administracion de riesgos
Versión | 1.0
Proyecto | Mejora de Procesos
Fecha | 2019-06-19
Elaborado por | Ana Luz Esther Jacobo Tirado
Localización del Documento | $CMMI/Areas de proceso - Nivel 2/06 - PP/Documentos y plantillas
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Luz Esther Jacobo Tirado | 2019-06-19
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Jacobo Tirado Ana Luz Esther | 2019-06-19
Juárez Lorenzo Alfredo | 2019-06-19
Troncoso Tirado Paola | 2019-06-19
Sánchez Duran Juan Marcelino | 2019-06-19
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1 |  |  | Recien creado

## Detalle del Riesgo
¿Mostrar en el informe?
|  | Proyecto: Distribuidora de Muebles Maravatio | Fecha de informe: | 2019-06-21 | Ver | Lunes
ID del riesgo: | RG_01 | El proyecto no es viable. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 20 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No es posible la realización del diseño o no es compatible con los requerimientos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | La complejidad del diseño generará un incremento considerable en los costos y los tiempos del desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se realizo un análisis para ver la factibilidad del proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
Asignado a: | # del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 17
ALEJT | 1 | Se deberán reunir el líder del proyecto, analista y el cliente, para evaluar de los requisitos solicitados por el cliente y darle a conocer cuales requisitos son posibles o hasta que grado podrían realizarse. Para así decidir si se continua con el proyecto agregando los nuevos cambios o se cancela. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 18
[5 empty] | Ver | 19
[5 empty] | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
ID del riesgo: | RG_04 | Falta de integración con la organización. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 9 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Falta de comunicación y atención por parte de la empresa para la cual se desarrolla el proyecto y/o el equipo desarrollador. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El producto final no cumplirá las expectativas del cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se designo a un integrante del equipo de desarrollo y por parte del cliente para mantener la comunicación. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Establecer fechas de reuniones de manera periódica. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Establecer alternativas de comunicación entre los involucrados en el proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_07 | Falta de autoridad en el equipo de trabajo para culminar el proyecto y lograr los objetivos. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 5 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El equipo de desarrollo trabaja de manera individualizada. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se producirán incongruencias en las entregas de avances, generando el incumplimiento de los objetivos meta. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Se debe contar con antivirus que cubra las necesidades |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se establecieron acuerdos de responsabilidad y compromiso. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Realizar juntas periódicamente con el equipo de desarrollo. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Delegar una cabeza de mando. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | En el peor de los casos se podría remplazar el líder del equipo por otro más capaz. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_08 | Las estimaciones y pronósticos de costos son inexactos. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 20 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La realización de una evaluación de costos sin las herramientas adecuadas. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se puede generar una gran diferencia de costos entre lo estimado y el coto final resultante. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Las estimaciones de los costos del proyecto se realizan sin la aplicación de herramientas o procedimientos estandarizados y/o sin tomar en cuenta todos los aspectos que abarca el proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Hacer uso de los procedimientos, herramientas, técnicas y base de datos históricos adecuados para estimar el tamaño, el esfuerzo, el coste y los recursos necesarios para la planificación y seguimiento de proyectos. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_12 | Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 15 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se hace uso de documentación para el control de cambios, y el alcance cambia constantemente. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Falta de documentación para comprobar los acuerdos establecidos, así como la ampliación de tiempo y costos por la ampliación del alcance. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los cambios acordados y realizados no son documentados, y por lo tanto no existe respaldo de quien autorizo o quienes llegaron al acuerdo de realizar dichas alteraciones en el alcance y el proyecto en general. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Reunir al cliente y equipo de desarrollo. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Establecer la documentación pertinente para la realización de cambios. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Dejar en claro el alcance acordado, definido y plasmado en la documentación pertinente con las firmas de los involucrados. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_18 | Falta de identificación de cambios. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS:
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Falta de comunicación para compartir información de cambios realizados. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Perdida de información, incongruencias en resultados de algunas actividades. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se designo a un integrante del equipo de desarrollo y por parte del cliente para mantener la comunicación. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Trabajar la comunicación interna entre los involucrados en el proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_26 | Malinterpretación de los requerimientos por parte del equipo desarrollador. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 25 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT, PTT, AJL, JMSD |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La exposición y planteamiento erróneo de los requerimientos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se captan una gran variedad de ideas acerca de lo que se desea producir. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT, PTT, AJL, JMSD | 1 | Llevar a cabo reuniones de seguimiento periódicas para realizar informes del progreso del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_27 | Ambigüedad en la definición de los requerimientos. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 15 | Ver | 2
Originado: | PTT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Req | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El cliente no sabe como expresare una idea clara de lo que desea. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Los requerimientos recabados están abiertos a malinterpretaciones. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Realizar una encuesta para la recolección de datos. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Analizar la información proporcionada por el cliente. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Definir de manera clara y precisa los requerimientos. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_33 | Mala infraestructura de trabajo. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | G | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Costo | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | > 3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Selección de metodologías complejas para la realización del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Retraso en los tiempos de entrega y aumento en los costos del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Búsqueda de alternativas aplicables al proyecto | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Generar metodologías de trabajo para estructurar el avance en el desarrollo de proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_34 | Fallas técnicas en el material del equipo de trabajo. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 20 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 2019-06-19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La utilización excesiva y/o descuidada de los materiales del equipo de trabajo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Generación de desgaste, mal funcionamiento, daños irreparables, perdida de información, aumento en los gastos del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El uso excesivo, por el paso del tiempo y/o por descuido del equipo de trabajo, los materiales llegan a presentar algún tipo de fallo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Realizar constantes respaldos de información en dispositivos de almacenamiento externos autorizados. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Realizar constantes respaldos de información en almacenamiento en la nube en servidores autorizados. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Realizar mantenimiento preventivo. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
ALEJT | 4 | Realizar mantenimiento correctivo. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_43 | Incumplimiento de entrega de información por parte del cliente con el equipo de desarrollo. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | G | Prioridad: | 4 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El cliente no entrega la información solicitada al equipo de desarrollo en tiempo y forma solicitado. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Produce un retraso en la culminación de actividades, así como la entrega de un producto que no abarque las expectativas del cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se designo por parte del cliente un integrante para mantener la comunicación. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Establecer medios de comunicación entre el equipo de desarrollo y el cliente. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Realizar avisos anticipados para solicitud de información. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Realizar un documento de compromiso por parte del cliente. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_44 | Falta de habilidades en el equipo de desarrollo. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 15 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El equipo de desarrollo carece de las habilidades necesarias para llevar a cabo el proyecto |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se producirán constantes errores durante el desarrollo del proyecto, generando un incremento en los costos y tiempos acordados. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se realizaron capacitación del personal. |  |  | Ver | 15
|  | Se analizaron la habilidades y competencial para la selección de los integrantes del equipo de desarrollo. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Pre-capacitasión antes de comenzar el desarrollo del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Realizar consultorías con expertos. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Realizar capacitaciones periódicas en base al proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
ALEJT | 4 | Realización de búsqueda autodidacta por parte del equipo de desarrollo. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_57 | Los usuarios finales no están capacitados adecuadamente para el uso de la aplicación web. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 12 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los usuarios finales desconocen el correcto funcionamiento de la aplicación web. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Genera confusión, desinterés y perdida de usuarios para la empresa contratante. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Los posibles clientes de la empresa contratante, carecen del conocimiento necesario para el uso de una aplicación web con comercio electrónico. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Realizar un apartado para que el usuario final se comunique con la empresa que ofrece el servicio. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Realizar una capacitación a los usuarios de la empresa contratante para que estos puedan resolver las dudas d sus clientes. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_59 | Mayor número de usuarios de lo estimado. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 15 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Sin cambios | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Se agregan demasiados usuarios administrativos para gestionar la aplicación. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Sobre carga del sistema, fallo en algunas modalidades, perdida de información, vulnerabilidad del sistema. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | La empresa contratante agrega demasiados usuarios al sistema para gestionar la aplicación. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Delimitar la cantidad de usuarios administrativos para la aplicación. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Priorizar el nivel de autorización de los empleados de la empresa contratante para registrarlos como usuarios administrativos. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Aplicar encuesta para seleccionar solo el personal indispensable para la gestión de la aplicación web. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_64 | Mala elección en el ciclo de vida a usar en el desarrollo del proyecto. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La selección de un ciclo de vida para el proyecto no es acorde al enfoque del mismo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Genera un exceso de costos que la empresa contratante no puede solventar, también puede ocasionar fallos en las etapas de desarrollo, así como el incremento de trabajo sobre el equipo de desarrollo o producir horas muertas. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se realizaron comparativas entre distintos ciclos de vida. |  |  | Ver | 15
|  | Se opto por la elección de un ciclo de vida ágil. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Realizar un analisis de proyecto antes de comenzar su desarrollo. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Buscar ciclos de vida que abarquen la inmensidad del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Comparar las opciones de ciclos de vida y seleccionar uno que se adecue a las necesidades del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
ALEJT | 4 | Buscar y seleccionar alternativas de metodologias ágiles para e desarrollo de alicaciones web en corto y/o mediano plazo. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_68 | Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 15 | Ver | 2
Originado: | JMSD | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | PTT, AJL |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los integrantes de equipo de desarrollo no tiene las habilidades necesarias y/o los requerimientos son ambiguos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El o los programadores al no poseer la habilidades necesarias ocasionan resago en las actividades posteriores a la etapa de programación; por otra parte, los requerimientos quedan abiertos a malinterpretaciones. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Durante la etapa de pruebas se identifican erros que programación o diseño que pueden o no afectr directamente la funcinalidad de la aplicación web o los objetivos y alcance establecidos. Así mismo, no se definieron correctamente los requerimientos. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se documentaron los errores encontrados. |  |  | Ver | 15
|  | Se realizaron correciones del código. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
PTT, AJL | 1 | Analizar la etapa de programación para enontrar las causas que originan estos fallos. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
PTT, AJL | 2 | Realización de consultorias externas. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
PTT, AJL | 3 | Uso del outsourcing para la etapa de programación. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_77 | El proyecto no cumple con los estándares de calidad enfocados al área tecnológica. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 9 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT, PTT, AJL, JMSD |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se cumple con las normativas de calidad enfocadas al proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | se produce una aplicación de baja calidad, no abarca las expectativas del cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Inexistencia de las normas de calidad, o no se aplican parcial o totalmente en las actividades correspondientes. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se investigaron los distintos estandares y normativas del área de TIC's. |  |  | Ver | 15
|  | Se implementaron las normativas y estandares correspondientes a la magnitud del proyecto. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT, PTT, AJL, JMSD | 1 | Realizar un analisis de los estandares aplicables al proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT, PTT, AJL, JMSD | 2 | Seleccionar solo los estandares que cubran las necesidades del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT, PTT, AJL, JMSD | 3 | Usar plantillas oficiales para la documentación del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
|  |  |  | 2019-06-20 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_84 | Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 15 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Variación en las estimaciones de costos y tiempo, movilidad e insuficiencia de recursos, cambios en losrequisitos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Aumento en le tiepo y costos de l proyecto, resago de actividades. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | Debido a una mala planificación y estimación existe variaciones en los costos y tiempo; estas támbien se produce por la constante fluctuación del personal y material para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Utilizar herramientas de analisis decostos y tiermpos. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Contemplar todos los posibles escenarios de cambios en el desarrollo del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_96 | Falta de recolección de información para el desarrollo del proyecto. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 5 | Ver | 2
Originado: | ALEJT, PTT, AJL, JMSD | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 06/19/19 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El equipo de desarrollo no mantiene comunicación con la empresa contratante para recolección de datos del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | El producto final no cumple las expectativas o no abarca las necesidades del cliente. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El equipo de dearrollo lleva a cabo el proyecto e base a lo que creen que requiere el cliente y no entablan comunicación con el mismo. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se aplicaron entrevistas a los usuarios por parte del cliente. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Entablar comunicación con el cliente. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Definir los canales de comunicación. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Asignar a un encargado de recolección de información. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
ALEJT | 4 | Contemplar al cliente en todo momento. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_100 | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo del proyecto. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | G | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El cliente quiere administrar el desarrollo del proyecto, sin tener las habilidades y/o conocimientos necesarios. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Entonces |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | El equipo de trabajo se siente en um ambiente de incorfomidad, se retrasan las actividades, desacuerdos entre el cliente y equipo de trabajo, malos entendidos, y en el peor de los casos la cancelación del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Mantener informado al cliente de los avances del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Involucrar en ocaciones al cliente para que visualice el desenlace del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_105 | Incompatibilidad del hardware con el software de desarrollo. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 5 | Ver | 2
Originado: | ALEJT, PTT, AJL, JMSD | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El producto final no es copatible con los equipos del cliente. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Aparición de errores de compatibilidad con el hardware. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: | No se contemplan las especificaciones del hardware de los equipos informaticos del cliente para el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | El cliente debe establecer desde el inicio del proyecto las especificaciones de hardware. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
| 2 | Analizar la compatibilidad del producto final con los equipos del cliente. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_107 | Incongruencia en la lógica de programación. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 20 | Ver | 2
Originado: | JMSD | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Tec | Ver | 3
Asignado a : | PTT, AJL |  | Categoría: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Durante la programación existe incongruencia en la logica de operaciones o acptación de datos. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Generación de errores en la realización de acciones por parte de la aplicación web. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
PTT, AJL | 1 | Uso de metodologías de programación. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
PTT, AJL | 2 | Documentación del código. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
PTT, AJL | 3 | Análisis previo a la programacaión. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_109 | Falta de software de desarrollo y pruebas. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 10 | Ver | 2
Originado: | PTT, AJL, JMSD | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se cuenta con el software necesario para desarrollar el proyecto y/o realizar las pruebas pertinentes para su aceptación. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Incumplimiento de los objetivos, retraso en la culminación del proyecto, generación de costos no contemplados. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | El líder del equipo de desarrollo deberá revisar que antes de aceptar el proyecto, se cuentan con las herramientas necesarias. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_110 | Cuestiones legales por el uso de software con licencias piratas. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 5 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Externa | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El equipo de desarrollo o uno de los integrantes hace uso de software con licencias no oficiales. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Se generán problemas fiscales por el uso de pirateria, cancelación del proyecto, despido del personal. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se contrataron las licencias de manera oficil. |  |  | Ver | 15
|  | Se hizo uso de licencias de prueba en algunos software. |  |  | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Aceptar los términos legales. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Comprometerse a adquirir de forma legal las herramientas de trabajo. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_114 | Discontinuidad de alguna de las ISO o normativas aplicables a la empresa y/o al proyecto. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | G | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | ALEJT, AJL | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Sin cambios | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Los organismos oficiales definen la discontinuidad o actualización de alguna normativa o ISO aplicable al proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Busqueda de alternativas de las normas o estandares, generación de costos no contemplados, certificaciones, capacitaciones par el uso de los estandares alternativos. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Establecer desde al acta de inicio de proyecto las normas o estandares a emplea. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Los integrantes del equipo desarrollador deberán contar por lo menos con conocimientos previos de ellas. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Capacitación del equipo de desarrollo en el uso de las ISO y normativas. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
| 4 | Contemplar alternativas de ISO y normativas. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_115 | Vencimiento de las licencias de los software utilizados. | Estado: | Mitigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | G | Prioridad: | 3 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Muy baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Media | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Las licencias del software expiran durante el desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Atraso en las actividades, incremento de costos del proyecto. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Adquir nuevas licencias de software para evitar atraso en la entrega de actividades. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_123 | No existen minutas de reunión para establecer acuerdos. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Rec | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT, PTT, AJL, JMSD |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | No se documentan los acuerdos establecidos durante las reuniones entre los involucrados. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Malinterpretaciones, desacuerdos, resago de actividades. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se empezo la realización de minutas. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT, PTT, AJL, JMSD | 1 | Establecer en la acta de inicio del proyecto que se realizarán minutas de reunión para evitar malos entenidos entre los involucrados. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_131 | Documentación invalida por falta de firmas y validación. | Estado: | Investigar | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | Y | Prioridad: | 8 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Cal | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT, AJL |  | Categoría: | Admón. | Ver | 4
Probabilidad: | Baja |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | 1-3 meses | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | La falta de firmas ed valiadción, aprovación y distribución por parte de losintegrantes del equipo de desarrollo. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Resago de actividades por estancamiento de aceptación y validación en documentos oficiales. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT AJL | 1 | Informarle al cliente e involucrados del proyecto acerca de las firmas que se necesitarán a lo largo del proyecto para hacer válido cualquier documento que establezca algún término. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_136 | El hosting o servidor no es compatible con el proyecto realizado. | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 25 | Ver | 2
Originado: | JMSD | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Ext | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Tec | Ver | 4
Probabilidad: | Muy alta |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Nuevo | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | El hosting o servidor es incompatible con los archivos del proyecto o el diseño. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Errores de visualización, incapacidad de realizar algunas y/o todas las acciones parcial o totalmente en la aplicación web. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: |  |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Comparativa de hosting y servidores antes de la implementación. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
ALEJT | 2 | Informarse de los requisitos de aceptación y limitantes del hosting o servidor. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 21
ALEJT | 3 | Seleccionar el hosting o servidor en base a los requerimientos del proyecto. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 22
[5 empty] | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
[5 empty] | Ver | 25
ID del riesgo: | RG_144 | Modificar el alcance en el transcurso del proyecto . | Estado: | Prevenir | Ver | 1
ID del WBS: |  |  |  |  | Ver
Identificado: | 2019-06-18 | R | Prioridad: | 15 | Ver | 2
Originado: | ALEJT | (Magnitud (calculada)) ▲ | Fuente: | Proc | Ver | 3
Asignado a : | ALEJT |  | Categoría: | Admón | Ver | 4
Probabilidad: | Media |  | Visibilidad: | Interna | Ver | 5
Impacto: | Muy alta | Tendencia▼ | Revisado: | 06/19/19 | Ver | 6
Marco de tiempo: | <1 mes | Mejorado | Modificado: | 2019-06-20 | Ver | 7
[5 empty] | Ver | 8
| Condición: | Se producen cambios considerables en el alcance durante le desarrollo del proyecto. |  |  | Ver | 9
[5 empty] | Ver | 10
| Consecuencias: | Desface de tiempo y dinero el cual nos pejudica como empresa. |  |  | Ver | 11
[5 empty] | Ver | 12
| Contexto: |  |  |  | Ver | 13
[5 empty] | Ver | 14
| Estatus: | Se definio y acordo seguir el alcance definido de manera oficial en el acta de inicio de proyecto. |  |  | Ver | 15
[5 empty] | Ver | 16
[5 empty] | Ver | 17
[5 empty] | Ver | 18
Asignado a: | Número del paso | Descripción de los pasos de Mitigación / Estatus | Planeado | Actual | Ver | 19
ALEJT | 1 | Mantener el alcanse del proyecto como se establecio al inicio del proyecto devido a que el tiempo, costos y requisitos ya estan repartidos para ello. | 2019-06-18 | 2019-06-20 | Ver | 20
[5 empty] | Ver | 21
[5 empty] | Ver | 22
|  |  |  | 2019-06-20 | Ver | 23
[5 empty] | Ver | 24
25

## Resumen
|  | Proyecto: Distribuidora de Muebles Maravatio | [5 empty] | Fecha de Reporte: | 2019-06-21
| Tendencia |  |  |  | Magnitud | Nuevo | Modificado | Retirado | Abierto
| I = Mejorado |  |  |  | R | 7 | 13 | 0 | 13 | o
| W = Empeorado |  |  |  | Y | 2 | 11 | 0 | 12
| U =Sin cambios |  |  |  | G | 2 | 5 | 0 | 5
| N = Nuevo |  |  |  | Total | 11 | 29 | 0 | 30
ID Riesgo | Prioridad | Tendencia | Título del Riesgo | Asignado a: | Magnitud | Marco de tiempo | Estado | Identificado | Revisado
RG_01 | 20 | M | El proyecto no es viable. | ALEJT | R | <1 mes | Mitigar | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_04 | 9 | M | Falta de integración con la organización. | ALEJT | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_07 | 5 | M | Falta de autoridad en el equipo de trabajo para culminar el proyecto y lograr los objetivos. | ALEJT | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_08 | 20 | S | Las estimaciones y pronósticos de costos son inexactos. | ALEJT | R | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_12 | 15 | N | Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento. | ALEJT | R | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_18 | 8 | M | Falta de identificación de cambios. | ALEJT | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_26 | 25 | N | Malinterpretación de los requerimientos por parte del equipo desarrollador. | ALEJT, PTT, AJL, JMSD | R | <1 mes | Mitigar | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_27 | 15 | N | Ambigüedad en la definición de los requerimientos. | ALEJT | R | <1 mes | Mitigar | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_33 | 3 | N | Mala infraestructura de trabajo. | ALEJT | G | > 3 meses | Mitigar | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_34 | 20 | N | Fallas técnicas en el material del equipo de trabajo. | ALEJT | R | <1 mes | Mitigar | 2019-06-18 | 2019-06-19
RG_43 | 4 | M | Incumplimiento de entrega de información por parte del cliente con el equipo de desarrollo. | ALEJT | G | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_44 | 15 | M | Falta de habilidades en el equipo de desarrollo. | ALEJT | R | <1 mes | Mitigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_57 | 12 | S | Los usuarios finales no están capacitados adecuadamente para el uso de la aplicación web. | ALEJT | Y | 1-3 meses | Investigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_59 | 15 | S | Mayor número de usuarios de lo estimado. | ALEJT | R | <1 mes | Investigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_64 | 8 | M | Mala elección en el ciclo de vida a usar en el desarrollo del proyecto. | ALEJT | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_68 | 15 | M | Identificación de errores en los módulos de la aplicación web. | PTT, AJL | R | <1 mes | Mitigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_77 | 9 | M | El proyecto no cumple con los estándares de calidad enfocados al área tecnológica. | ALEJT, PTT, AJL, JMSD | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_84 | 15 | N | Planificaciones no ajustadas a la realidad por diversos motivos. | ALEJT | R | <1 mes | Mitigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_96 | 5 | M | Falta de recolección de información para el desarrollo del proyecto. | ALEJT | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_100 | 3 | S | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo del proyecto. | ALEJT | G | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_105 | 5 | S | Incompatibilidad del hardware con el software de desarrollo. | ALEJT | Y | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_107 | 20 | N | Incongruencia en la lógica de programación. | PTT, AJL | R | <1 mes | Mitigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_109 | 10 | N | Falta de software de desarrollo y pruebas. | ALEJT | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_110 | 5 | M | Cuestiones legales por el uso de software con licencias piratas. | ALEJT | Y | <1 mes | Prevenir | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_114 | 3 | S | Discontinuidad de alguna de las ISO o normativas aplicables a la empresa y/o al proyecto. | ALEJT | G | 1-3 meses | Investigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_115 | 3 | N | Vencimiento de las licencias de los software utilizados. | ALEJT | G | 1-3 meses | Mitigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_123 | 8 | M | No existen minutas de reunión para establecer acuerdos. | ALEJT, PTT, AJL, JMSD | Y | 1-3 meses | Prevenir | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_131 | 8 | N | Documentación invalida por falta de firmas y validación. | ALEJT, AJL | Y | 1-3 meses | Investigar | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_136 | 25 | N | El hosting o servidor no es compatible con el proyecto realizado. | ALEJT | R | <1 mes | Prevenir | 2019-06-18 | 06/19/19
RG_144 | 15 | M | Modificar el alcance en el transcurso del proyecto . | ALEJT | R | <1 mes | Prevenir | 2019-06-18 | 06/19/19
Formulas:
Retirado = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!C5)
Abierto = IF([ID Riesgo]= "","",'Detalle del Riesgo'!F9)
Probabi
l
idad
I m p a c to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
3
0
0
0
3
1
2
4
7
2
4
VH
H
VL
M
L
VH
H
VL
M
L

## Grafico
[Logotipo]
Riesgos Cerrados, Mitigados y Aceptados por magnitud.
| Magnitud | Total | Cerrado | En Mitigación | Aceptado
| R | 7 | 0 | 10 | 0
| Y | 2 | 0 | 3 | 0 | Concatenacion de Magnitud y estado
| G | 2 | 0 | 3 | 0 | RMitigar
| Total | 11 | 0 | 16 | 0 | YMitigar
YPrevenir
RMitigar
RMitigar
YMitigar
RMitigar
RMitigar
GMitigar
RMitigar
GPrevenir
RMitigar
YInvestigar
RInvestigar
YPrevenir
RMitigar
YPrevenir
RMitigar
YPrevenir
GMitigar
YMitigar
RMitigar
YPrevenir
YPrevenir
GInvestigar
GMitigar
YPrevenir
YInvestigar
RPrevenir
RPrevenir

## Exposure (hidden)
Exposure | New | Modified | Retired | Open |  |  |  |  | VL | L | M | H | VH | Exposure | Color
[8 empty] | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Alta - Alta | R | 7
R | 7 | 13 | 0 | 13 |  |  |  | H | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Alta - Baja | Y | 9
[8 empty] | M | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | Alta - Media | Y | 8
Y | 2 | 11 | 0 | 12 |  |  |  | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | Alta - Muy alta | R | 6
[8 empty] | VL | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | Alta - Muy baja | G | 10
G | 2 | 5 | 0 | 5 | [9 empty] | Baja - Alta | Y | 17
[14 empty] | Baja - Baja | G | 19
Totals | 11 | 29 | 0 | 30 | [9 empty] | Baja - Media | G | 18
[14 empty] | Baja - Muy alta | Y | 16
[6 empty] | For Modified | [7 empty] | Baja - Muy baja | G | 20
[6 empty] | 30 | Detailed Risk | [6 empty] | Media - Alta | Y | 12
Risk ID |  |  |  |  | For Open | 0 | Exposure | Prob | Impact | Exposure |  |  |  | Media - Baja | Y | 14
RG_01 | R-M | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Media - Media | Y | 13 |  | VL | L | M | H | VH
RG_04 | Y-M | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media |  |  |  | Media - Muy alta | R | 11 | VH | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
RG_07 | Y-M | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Muy baja | Muy alta | Muy baja - Muy alta |  |  |  | Media - Muy baja | G | 15 | H | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
RG_08 | R-S | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Alta | R | 2 | M | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
RG_12 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Baja | Y | 4 | L | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
RG_18 | Y-M | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta |  |  |  | Muy alta - Media | R | 3 | VL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
RG_26 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy alta | R | 1
RG_27 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy alta - Muy baja | G | 5
RG_33 | G-N | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Baja | Media | Baja - Media |  |  |  | Muy baja - Alta | G | 22
RG_34 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Baja | G | 24
RG_43 | G-M | G-M | G-Prevenir | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Alta | Muy baja - Alta |  |  |  | Muy baja - Media | G | 23
RG_44 | R-M | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta |  |  |  | Muy baja - Muy alta | Y | 21
RG_57 | Y-S | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Alta | Media | Alta - Media |  |  |  | Muy baja - Muy baja | G | 25
RG_59 | R-S | R-M | R-Investigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta
RG_64 | Y-M | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
RG_68 | R-M | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta
RG_77 | Y-M | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Media | Media | Media - Media
RG_84 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta
RG_96 | Y-M | Y- | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto |  | Y | Muy baja | Muy alta | Muy baja - Muy alta
RG_100 | G-S | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media
RG_105 | Y-S | Y-M | Y-Mitigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Muy baja | Muy alta | Muy baja - Muy alta
RG_107 | R-N | R-M | R-Mitigar | R-Abierto | Abierto | M | R | Alta | Muy alta | Alta - Muy alta
RG_109 | Y-N | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Muy alta | Baja - Muy alta
RG_110 | Y-M | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Muy baja | Muy alta | Muy baja - Muy alta
RG_114 | G-S | G-M | G-Investigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media
RG_115 | G-N | G-M | G-Mitigar | G-Abierto | Abierto | M | G | Muy baja | Media | Muy baja - Media
RG_123 | Y-M | Y-M | Y-Prevenir | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
RG_131 | Y-N | Y-M | Y-Investigar | Y-Abierto | Abierto | M | Y | Baja | Alta | Baja - Alta
RG_136 | R-N | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Muy alta | Muy alta | Muy alta - Muy alta
RG_144 | R-M | R-M | R-Prevenir | R-Abierto | Abierto | M | R | Media | Muy alta | Media - Muy alta