## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Distribuidora de Muebles Maravatío
ID: | 01_DMM
EDT | Producto o Entregable | Interesados
|  | JTALE (Administradora de Proyecto & Analista) | TTP (Diseñadora) | JLA (Programador) | SDJM(Tester)
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto
1.1 | DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS
1.1.1 | Análisis del problema | R / A | I | C | I
1.1.2 | Recopilar información | R / A | I | I | I
1.1.3 | Identificación de requerimientos | R / A | C / I | C / I | C / I
1.1.4 | Identificación de restricciones del sistema a desarrollar | R / A | C / I | C / I | C / I
1.1.5 | Análisis de los requerimientos | R / A | I | I | I
1.1.6 | Representación de los requerimientos | R / A | I | I | I
1.1.7 | Comunicación de los requerimientos | R / A | I | I | I
1.1.8 | Validación de requerimientos | R / A | I | I | I
1.1.9 | Generación del SRS | R / A | I | I | I
1.1.10 | Firma del SRS | R / A | C / I | C / I | C / I
1.2 | DISEÑO FUNCIONAL
1.2.1 | Definir la estructura del producto | A / I | C | R | I
1.2.2 | Definir el funcionamiento del producto | R / A | R | C | I
1.2.3 | Definir las pantallas del producto | A | R / C | C / I | C / I
1.2.4 | Definir los servicios y funcionalidades | A / I | I | R | I
1.2.5 | Generar mapa de navegación | A / I | I | R | I
1.2.6 | Crear el prototipo de alto nivel | C / I | R / A | C / I | C / I
1.2.7 | Validación de pantallas | R / A | I | I | I
1.3 | DISEÑO TÉCNICO
1.3.1 | Diseño de diagramas de clases | A / I | C / I | R | C / I
1.3.2 | Generar el diagrama E-R | A / I | C / I | R | C / I
1.3.3 | Validar el diagrama E-R | A | C / I | R | C / I
1.3.4 | Transformar al diagrama relacional | A | C / I | R | C / I
1.3.5 | Codificar las pantallas | A | R | R | C / I
1.3.6 | Validar entradas de datos | A | R | R | C / I
1.3.7 | Generar ejemplos de reportes | I | R / A | C / I | C / I
1.3.8 | Validar reportes | R / A | I | I | I
1.3.9 | Generar documento de especificación de diseño funcional y técnico | A | R | C / I | C / I
1.3.10 | Firma del SDS | R / A | I | I | I
1.4 | CÓDIGO
1.4.1 | Programar funcionalidades de la base de datos |  |  | R / A
1.4.2 | Programar el módulo acerca de |  |  | R
1.4.3 | Programar el módulo cocina |  |  | R
1.4.4 | Programar el módulo comedores |  |  | R
1.4.5 | Programar el módulo contacto |  |  | R
1.4.6 | Programar módulo faqs |  |  | R
1.4.7 | Programar módulo filosofía |  |  | R
1.4.8 | Programar módulo oficina |  |  | R
1.4.9 | Programar módulo otros muebles |  |  | R
1.4.10 | Programar módulo recamaras |  |  | R
1.4.11 | Programar módulo salas |  |  | R
1.4.12 | Validación contra diseño y funcionalidad | A | C / I | C / I | R
1.5 | PRUEBAS
1.5.1 | Pruebas de componentes | A / I | I | I | R
1.5.2 | Pruebas de integración de software | A / I | I | I | R
1.5.3 | Pruebas de aceptación | A / I | I | I | R
1.6 | IMPLEMENTACIÓN
1.6.1 | Capacitación de personal | A | R | I | I
1.6.2 | Pruebas de aceptación | A | C / I | C / I | R
1.6.3 | Implementar software en la empresa | A | C / I | R | C / I
1.6.4 | Firma de fin de proyecto | R / A | I | I | I
1.6.5 | Reunión con el cliente | R / A | C / I | C / I | C / I
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado