## Plantilla Matriz Responsabilida
Matriz de Responsabilidades
Proyecto: | Distribuidora de Muebles Maravatío
ID: | 01_DMM
EDT | Producto o Entregable | Interesados
|  | JTALE (Administradora de Proyecto, Analista & Aseguradora de Calidad) | TTP (Diseñadora) | JLA (Programador & Ingeniero de validación y verificación) | SDJM (Tester & Documentador) | JFD (Asesor)
Código en la EDT | Nombre del entregable o producto
1.1 | DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS | R / A | C / I | C / I | C / I | I
1.1.1 | Generación de acta de inicio | R / A | I | I | I | I
1.1.2 | Generación del documento de ciclo del vida | C / I | R | I | A
1.1.3 | Generación de organigrama | A | R | I | I | I
1.1.4 | Generación de matriz de responsabilidades | C / I | R | I | A | I
1.1.5 | Generación de matriz de comunicación | R | I | I | A | I
1.1.6 | Análisis del problema | R / A | C / I | C / I | C / I | I
1.1.7 | Recopilar información | R / A | I | I | I | I
1.1.8 | Identificación de requerimientos | R / A | I | I | I | I
1.1.9 | Definición de alcance del proyecto | R / A | C / I | C / I | C / I | I
1.1.10 | Identificación de restricciones del sistema a desarrollar | R / A | I | C / I | C / I | I
1.1.11 | Análisis de los requerimientos | R / A | C / I | C / I | C / I | I
1.1.12 | Representación de los requerimientos | R / A | I | I | I | I
1.1.13 | Comunicación de los requerimientos | R / A | I | I | I | I
1.1.14 | Validación de requerimientos | A | I | R / C | I | I
1.1.15 | Solicitudes de cambio | C / I | R | C / I | A | I
1.1.16 | Definición de plan de contingencia | R / A | I | I | I | I
1.1.17 | Herramienta de control de riesgos | R | I | I | A | I
1.1.18 | Base de datos de riesgos | I | R | I | A | I
1.1.19 | Definición de WBS | R / A | C / I | I | I | I
1.1.20 | Plan de administración de riesgos | R | I | I | A | I
1.1.21 | Base de datos de requerimientos | C / I | R | I | A | I
1.1.22 | Generación de plan de licitación | C / I | R | I | A | I
1.1.23 | Generación del SRS | R | I | I | A | I
1.1.24 | Firma del SRS | R / A | I | I | I | C / I
1.1.25 | Firma de acta de inicio | R / A | I | I | I | C / I
1.1.26 | Generación de minuta de inicio de proyecto | R / A | C / I | C / I | C / I | I
1.2 | DISEÑO FUNCIONAL
1.2.1 | Definir la estructura del producto | R / A | I | C / I | I | I
1.2.2 | Definir el funcionamiento del producto | R / A | I | C / I | I | I
1.2.3 | Definir las pantallas del producto | A | R | C / I | C / I | I
1.2.4 | Definir los servicios y funcionalidades | R / A | I | I | I | I
1.2.5 | Generar mapa de navegación | A | R | I | I | I
1.2.6 | Crear el prototipo de alto nivel | A | R | I | I | I
1.2.7 | Validación de pantallas | A | I | R / C | I | I
1.3 | DISEÑO TÉCNICO
1.3.1 | Diseño de diagramas de clases | R | A | C | I | I
1.3.2 | Generar el diagrama E-R | R | A | C | I | I
1.3.3 | Generar diagramas de casos de uso | R | A | C | I | I
1.3.4 | Validar diagramas de casos de uso | R / A | C / I | C | I | I
1.3.5 | Validar el diagrama E-R | R / A | C / I | C | I | I
1.3.6 | Transformar al diagrama relacional | C / I | R / A | C | I | I
1.3.7 | Codificar las pantallas | I | A | R | I | I
1.3.8 | Validar entradas de datos | C / I | R / A | C | I | I
1.3.9 | Generar ejemplos de reportes | C / I | A | R | I | I
1.3.10 | Validar reportes | R / A | C / I | C / I | C / I | I
1.3.11 | Generar documento de especificación de diseño funcional y técnico | C / I | R | C / I | A | I
1.3.12 | Firma del SDS | R / A | I | I | I | C / I
1.4 | CÓDIGO
1.4.1 | Programar funcionalidades de la base de datos | C / I | I | R / A | I | I
1.4.2 | Programar el módulo administradores | C / I | C / I | A | R | I
1.4.3 | Programar el módulo categorias | C / I | C / I | A | R | I
1.4.4 | Programar el módulo establecimientos | C / I | C / I | A | R | I
1.4.5 | Programar el módulo estatus de promociones | C / I | C / I | A | R | I
1.4.6 | Programar módulo pedidos | C / I | C / I | A | R | I
1.4.7 | Programar módulo privilegios | C / I | C / I | A | R | I
1.4.8 | Programar módulo productos | C / I | C / I | R / A | C / I | I
1.4.9 | Programar módulo promociones | C / I | C / I | R / A | C / I | I
1.4.10 | Programar módulo proveedores | C / I | C / I | R / A | C / I | I
1.4.11 | Programar módulo provincias | C / I | C / I | R / A | C / I | I
1.4.12 | Programar módulo usuarios | C / I | C / I | R / A | C / I | I
1.4.13 | Programar módulo estatus de pedidos | C / I | C / I | R / A | C / I | I
1.4.14 | Validación contra diseño y funcionalidad | R / A | C / I | C / I | C / I | I
1.5 | PRUEBAS
1.5.1 | Generación de documento de criterios de revisión de procesos | C / I | C / I | C / I | R / A | I
1.5.2 | Pruebas de componentes | C / I | I | I | R / A | I
1.5.3 | Pruebas de integración de software | C / I | I | I | R / A | I
1.5.4 | Pruebas de aceptación | A / C | C / I | C / I | C / I | I
1.6 | IMPLEMENTACIÓN
1.6.1 | Documento Plan CM | R | I | I | A | I
1.6.2 | Capacitación de personal | A | R | I | I | C / I
1.6.3 | Pruebas de aceptación | A | I | I | R | C / I
1.6.4 | Implementar software en la empresa | A | I | R | I | C / I
1.6.5 | Documento de No Conformidades | C / I | R | I | A | I
1.6.6 | Reunión con el cliente | R / A | I | I | I | C / I
1.6.7 | Firma de acta de cierre | R / A | I | I | I | C / I
1.6.8 | Documento de Lecciones Aprendidas | R | C / I | C / I | A / C / I | I
R = Responsable de la ejecución |  | Nota: debe haber un único responsable por cada elemento de la EDT
A = Aprueba |  | Los demás roles se pueden asignar a más de una persona.
C = Consultado |  | No es necesario que para cada elemento de la EDT se asignen los cuatro roles.
I = Informado