## Identificación
Criterios de selección de productos
Versión | 1
Proyecto | Distribuidora de Muebles Maravatio.
Fecha | 2019-06-20
Elaborado por | ALEJT
Localización del Documento
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
ALEJT | 2019-06-20
ALEJT | 2019-07-08
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
ALEJT | 2019-06-20
JMSD | 2019-07-08
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.1 | 2019-07-08 | JMSD | Acomodo del orden de la lista de medidas de mitigación para los riesgos identificados.

## Riesgos
Lista de Riesgos Genéricos
Identificador | Categoría | Riesgo
RG_1 | Proyecto | El proyecto no es viable. el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos.
RG_2 | Proyecto | El proyecto carece de flexibilidad.
RG_3 | Proyecto | El diseño es de baja calidad. |  |  | En Revisión
RG_4 | Integración | Falta de integración con la organización.
RG_5 | Adquisición | Falta de negociación de un precio razonable para los contratos.
RG_6 | Adquisición | Incapacidad para negociar condiciones contractuales aceptables.
RG_7 | Autoridad | La falta de autoridad en el equipo para completar el trabajo y lograr los objetivos.
RG_8 | Gestión de costos | Las estimaciones y pronósticos de costo son inexactos.
RG_9 | Alcance | Faltan actividades necesarias en la definición del alcance.
RG_10 | Alcance | Estimaciones inexactas es un riesgo común en realidad al proyecto.
RG_11 | Apoyo Ejecutivo | Conflictos entre los actores del proyecto.
RG_12 | Alcance | Los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento.
RG_13 | Alcance | El equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio.
RG_14 | Gestión de costos | Variaciones en el tipo de cambio pueden tener un impacto importante en el proyecto.
RG_15 | Gestión del cambio | Un gran número de solicitudes de cambio dramáticamente aumenta la complejidad del proyecto y distrae las características clave.
RG_16 | Gestión del cambio | El cambio puede ser el origen del conflicto de las partes interesadas.
RG_17 | Gestión del cambio | Debido a un gran número de solicitudes de cambio como de prioridades, tenemos la percepción de que el proyecto fracasó. Cuando el calendario y el presupuesto se cambian continuamente - las partes interesadas pueden sentir que el proyecto ha perdido sus objetivos originales.
RG_18 | Gestión del cambio | La falta de identificación de cualquier cambio puede convertirse en un riesgo crítico.
RG_19 | Partes interesadas | Las solicitudes de cambios que son de baja calidad (por ejemplo, ambiguas).
RG_20 | Comunicación | Las solicitudes de cambio que no tienen sentido en el contexto de los requisitos.
RG_21 | Partes interesadas | Cuando las partes interesadas ignoran las comunicaciones del proyecto.
RG_22 | Partes interesadas | Las partes interesadas desarrollan expectativas inexactas.
RG_23 | Partes interesadas | El desacuerdo entre los interesados sobre los problemas del proyecto.
RG_24 | Partes interesadas | Las contribuciones de las partes son de baja calidad o irrelevante.
RG_25 | Alcance | Cuando los recursos clave del proyecto pueden gastar un alto porcentaje de su tiempo.
RG_26 | Partes interesadas | Cuando los requisitos son mal interpretados por el equipo del proyecto.
RG_27 | Alcance | Los requerimientos no están definidos claramente
RG_28 | Comunicación | La comunicación en el equipo de trabajo está mal estructurada
RG_29 | Comunicación | La inasistencia en las reuniones
RG_30 | Alcance | Falta de especificación del hardware que maneja la empresa
RG_31 | Partes interesadas | Retardo en las tareas y subtareas asignadas a cada miembro
RG_32 | Partes interesadas | Mal análisis en las habilidades de los integrantes del equipo de trabajo
RG_33 | Ambiente de desarrollo | Mala infraestructura de trabajo
RG_34 | Ambiente de desarrollo | Fallas técnicas en el material del equipo de trabajo
RG_35 | Apoyo Ejecutivo | Inasistencia del personal de trabajo
RG_36 | Comunicación | Mala interpretación de las tareas antecesoras
RG_37 | Integración | Falta de conocimientos sobre la empresa a la cual se desarrolla
RG_38 | Apoyo Ejecutivo | Cuando el equipo de trabajo formado carece de habilidades y personas
RG_39 | Apoyo Ejecutivo | Problemas de salud en el equipo de trabajo
RG_40 | Ambiente de desarrollo | Instalación inadecuada en la implementación
RG_41 | Autoridad | Falta de compromiso de los integrantes del equipo
RG_42 | Comunicación | Falta de conocimientos sobre los hosting y dominio que tiene o requiere la empresa
RG_43 | Partes interesadas | La empresa a la cual se le desarrolla no proporciona la información requerida o hace entregas tardías
RG_44 | Apoyo Ejecutivo | Cuando su equipo de trabajo necesita aprender nuevas habilidades, existe la posibilidad de convertirse en un riesgo ya que puede bajar la productividad
RG_45 | Ambiente de desarrollo | Falta de servicios públicos (agua, Internet, electricidad, etc.)
RG_46 | Apoyo Ejecutivo | Desintegración del equipo de trabajo
RG_47 | Apoyo Ejecutivo | Problemas personales en el equipo de trabajo
RG_48 | Ambiente de desarrollo | Problemas con el ambiente del lugar para los equipos delicados de hardware
RG_49 | Ambiente de desarrollo | La posición en la que se encuentra la empresa sea inadecuada y carezca de conexión a internet
RG_50 | Gestión de costos | El presupuesto estimado del proyecto no es suficiente
RG_51 | Alcance | La validación de las tareas no fue correcta y esto genera el riesgo de no cumplir los requerimientos correctamente
RG_52 | Apoyo Ejecutivo | Existe un mal ambiente de trabajo y esto puede generar baja calidad de producción y bajo rendimiento
RG_53 | Apoyo Ejecutivo | El equipo de diseño carece de los conocimientos necesarios.
RG_54 | Alcance | No se estima adecuadamente el tiempo de ejecución del proyecto.
RG_55 | Autoridad | El progreso del proyecto no es controlado por un líder.
RG_56 | Alcance | El analista no define correctamente los requerimientos.
RG_57 | Proyecto | Los usuarios finales no son formados adecuadamente en el uso de la aplicación web.
RG_58 | Apoyo Ejecutivo | El personal contratado para el proyecto se retrasa en sus entregas.
RG_59 | Proyecto | Mayor número de usuarios de los previstos.
RG_60 | Apoyo Ejecutivo | Falta de conocimiento del equipo de desarrollo sobre lenguajes de programación.
RG_61 | Ambiente de desarrollo | Altos y bajos en el suministro de energía eléctrica.
RG_62 | Partes interesadas | Los clientes no comprenden el impacto de los cambios en los requerimientos.
RG_63 | Integración | Diferencias personales con los clientes.
RG_64 | Alcance | Mala elección en el ciclo de vida a usar.
RG_65 | Alcance | Falta de seguimiento en cada una de las fases del proyecto.
RG_66 | Alcance | El plan, los recursos, y la definición de producto han sido dictados por el cliente o la gerencia superior y no están balanceados con el equipo de desarrollo.
RG_67 | Apoyo Ejecutivo | El equipo de desarrollo no puede construir una aplicación web que cumpla con los objetivos especificados en el tiempo asignado por falta de conocimientos.
RG_68 | Proyecto | Los módulos tienen errores y requieren más tiempo para su funcionamiento.
RG_69 | Proyecto | Falta de seguridad en los módulos de comercio electrónico.
RG_70 | Proyecto | Pérdida parcial o total del proyecto por falta de respaldos.
RG_71 | Proyecto | Incompatibilidad en cuestiones de software del proyecto al momento de implementarlo en la empresa.
RG_72 | Alcance | Las tareas no son específicas lo cual no favorece en su realización.
RG_73 | Ambiente de desarrollo | Daño de los recursos físicos lo cual implica que el costo del proyecto aumente.
RG_74 | Comunicación | Diseño que no esté acorde al mercado meta dirigido.
RG_75 | Ambiente de desarrollo | Incompatibilidad del software para desarrollo con los equipos de cómputo del equipo de trabajo.
RG_76 | Autoridad | El administrador de proyecto no cuenta con la experiencia suficiente.
RG_77 | Proyecto | El proyecto no cumple con estándares de calidad enfocados al área tecnológica
RG_78 | Autoridad | Incapacidad del líder para juzgar el alcance del sistema y la identificación de la funcionalidad requerida.
RG_79 | Apoyo Ejecutivo | La falta de motivación y de moral reduce la productividad.
RG_80 | Alcance | La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista o ignora la historia del proyecto.
RG_81 | Ambiente de desarrollo | La presión excesiva en la planificación reduce la productividad.
RG_82 | Partes interesadas | Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes.
RG_83 | Alcance | La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos disponibles.
RG_84 | Alcance | Planificaciones no ajustadas a la realidad debido a: estimaciones erróneas, movilidad de los recursos, insuficiencia de recursos (cantidad y personal), fechas prefijada y cambios de requisitos.
RG_85 | Proyecto | El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores.
RG_86 | Proyecto | El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso.
RG_87 | Apoyo Ejecutivo | Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo.
RG_88 | Comunicación | Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la planificación.
RG_89 | Apoyo Ejecutivo | La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad.
RG_90 | Alcance | El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado.
RG_91 | Gestión de costos | El presupuesto varía el plan del proyecto.
RG_92 | Autoridad | La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de desarrollo.
RG_93 | Proyecto | Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado (aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, seguridad, etc.).
RG_94 | Proyecto | En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que hay que volver a diseñarlo y a construirlo.
RG_95 | Adquisición | Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria.
RG_96 | Proyecto | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto.
RG_97 | Alcance | Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y especificaciones son más lentos de lo esperado.
RG_98 | Partes interesadas | El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la necesidad de realizar unos cambios que consumen tiempo.
RG_99 | Partes interesadas | El cliente insiste en las decisiones técnicas que alargan la planificación.
RG_100 | Partes interesadas | El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es más lento de lo esperado.
RG_101 | Ambiente de desarrollo | Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que se reduce la productividad.
RG_102 | Comunicación | El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo no puede alcanzar.
RG_103 | Integración | Falta de compromiso del cliente para el proyecto. Validar el plan de trabajo con el cliente, estableciendo compromisos del cliente para el proyecto y definiendo su participación dentro del mismo.
RG_104 | Apoyo Ejecutivo | Distribución por edades
RG_105 | Ambiente de desarrollo | Incompatibilidad del hardware con el software de desarrollo.
RG_106 | Ambiente de desarrollo | Extravió de los materiales para desarrollar el proyecto.
RG_107 | Ambiente de desarrollo | Incongruencia en la lógica de programación. | JMSD | PTT, AJL, JMSD
RG_108 | Ambiente de desarrollo | Software de desarrollo desactualizado.
RG_109 | Ambiente de desarrollo | Falta de software de desarrollo y pruebas. | PTT, AJL, JMSD | ALEJT
RG_110 | Ambiente de desarrollo | Cuestiones legales por utilizar software con licencias piratas. | ALEJT | ALEJT
RG_111 | Comunicación | Incongruencia en la documentación del proyecto. | ALEJT | ALEJT, PTT, AJL, JMSD
RG_112 | Ambiente de desarrollo | Falta de infraestructura de red. | ALEJT | ALEJT
RG_113 | Adquisición | Uso de consultorías externas. | ALEJT | ALEJT
RG_114 | Adquisición | Discontinuidad de alguna de las ISO o normativas. | ALEJT | ALEJT
RG_115 | Adquisición | Vencimiento de las licencias de los software utilizados. | ALEJT | ALEJT
RG_116 | Ambiente de desarrollo | Incompatibilidad entre programas instalados. | JMSD, ALEJT | ALEJT, AJL
RG_117 | Apoyo Ejecutivo | Incorporación de nuevos integrantes al proyecto. | ALEJT | ALEJT
RG_118 | Apoyo Ejecutivo | Escasez de personal de desarrollo. | ALEJT | ALEJT
RG_119 | Ambiente de desarrollo | Pérdida total o parcial a causa de virus. | ALEJT | ALEJT, PTT, AJL, JMSD
RG_120 | Apoyo Ejecutivo | Muerte de alguno o algunos actores involucrados en el proyecto. | ALEJT | ALEJT
RG_121 | Apoyo Ejecutivo | Atentados contra los actores involucrados en el proyecto.
RG_122 | Apoyo Ejecutivo | Suspensión de labores de manera injustificable. | ALEJT | ALEJT
RG_123 | Comunicación | No existen minutas de reunión para establecer acuerdos. | ALEJT | ALEJT
RG_124 | Ambiente de desarrollo | Tormentas eléctricas que pueden afectar las comunicaciones e incluso algunos equipos.
RG_125 | Ambiente de desarrollo | Inundaciones que pueden provocar fallos en las comunicaciones tanto terrestres como entre dispositivos.
RG_126 | Ambiente de desarrollo | Condiciones climatológicas desfavorables para el trabajo en equipos eléctricos o tecnológicos y transporte. | ALEJT | ALEJT
RG_127 | Ambiente de desarrollo | Desastres naturales que pueden afectar de manera general ya sean los equipos de trabajo, los espacios de trabajo o los involucrados en el proyecto.
RG_128 | Apoyo Ejecutivo | Problemas de transporte, debido a que la empresa se encuentra en un municipio distinto a donde pertenecen los integrantes del equipo, esta limitante podría afectar cuando no hay una forma para acudir a reuniones con el cliente. | ALEJT | ALEJT
RG_129 | Ambiente de desarrollo | Suspensión de labores por fumigación o reparaciones de los espacios de trabajo. | ALEJT | ALEJT
RG_130 | Ambiente de desarrollo | Perdida de información física por descuido de los involucrados en el proyecto (derramar líquidos, documentos dañados, extravíos, información ilegible). | ALEJT | ALEJT, PTT, AJL, JMSD
RG_131 | Proyecto | Documentación invalida por falta de firmas y validación. | ALEJT, AJL | ALEJT, PTT, AJL, JMSD
RG_132 | Proyecto | Falta de verificación en la programación y documentación.
RG_133 | Comunicación | No se necesita algún servicio en uno de los apartados de la página web.
RG_134 | Alcance | Tiempo limitado para la realización del proyecto.
RG_135 | Comunicación | Falta de información en los actores del proyecto.
RG_136 | Adquisición | El hosting o servidor no es compatible con el proyecto realizado.
RG_137 | Proyecto | Que al realizar pruebas el proyecto quede inutilizable
RG_139 | Adquisición | Que el proveedor no sea consiente de los requisitos o proporcione componentes que estén fuera de la marca.
RG_140 | Alcance | No alinear los requisitos de conflicto con la estrategia de la empresa.
RG_141 | Alcance | No alinear los requisitos con los procesos de la primaria.
RG_142 | Alcance | Un error de cálculo en cuanto a la duración estimada de una actividad puede provocar el retraso de todas las siguientes
RG_143 | Alcance | No existen normas en la gestión del proyecto
RG_144 | Gestión del cambio | Modificar el alcance en el transcurso del proyecto .
RG_145 | Alcance | Deficiente proceso de estudio, evaluación y elaboración para dar un diagnóstico de la situación previa al inicio de la implantación del proyecto y mejora de la calidad
RG_146 | Apoyo Ejecutivo | Que los actores no tengan ética al momento de implementar su trabajo
RG_147 | Ambiente de desarrollo | Posibles retrasos en instrumentos donde se lleva a cabo el proyecto como perdida de datos parcial o total
RG_148 | Adquisición | Se necesitan nuevos algoritmos o tecnologías
RG_149 | Ambiente de desarrollo | Perdida de registros en la base de datos
RG_150 | Integración | Lentitud en la toma de decisiones dentro del proyecto
RG_151 | Gestión del cambio | Cambio de prioridades en la estructura de la organización del proyecto
RG_152 | Gestión del cambio | Nueva asignación de roles
RG_153 | Proyecto | Se interactúa con una base de datos que cuya funcionalidad y rendimiento no ha sido probado.
RG_154 | Proyecto | La preparación ha sido insuficiente o nula para la recepción del producto por parte del cliente o el consumidor.
RG_155 | Proyecto | Los productos entregados no están alineados con las expectativas de la organización.
RG_156 | Gestión del cambio | Se miden posibilidades en apertura de nuevos apartados dentro de la página web.
RG_157 | Proyecto | Dentro de la interfaz se necesite una mejor usabilidad en la interacción.
RG_158 | Apoyo Ejecutivo | Que los actores no compartan un mismo lenguaje y difiera la información
RG_159 | Apoyo Ejecutivo | Que los actores tengan una incapacidad para escuchar los requisitos del proyecto
RG_160 | Proyecto | La existencia de problemas sociales que impidan la realización del mismo
RG_161 | Alcance | La implementación lleva más tiempo de lo previsto en la documentación

## Medidas_Mitigacion_Contingencia
Lista de Medidas de Mitigación y Contingencia
Identificador | Tipo | Riesgo
MMC_01 | Contingencia | Si el proyecto no es viable, el diseño no es posible o no es compatible con los requisitos, se deberán reunir el líder del proyecto, analista y el cliente para evaluar de nuevo los requisitos solicitados por el cliente y darle a conocer cuales requisitos son posibles o hasta que grado podrían realizarse. Para así decidir si se continua con el proyecto agregando los nuevos cambios o se cancela.
MMC_02 | Mitigación | Para que el proyecto no carezca de flexibilidad el Project se está constantemente adaptándose a los cambios presentados.
MMC_03 | Contingencia | Si el diseño es de baja calidad, el líder del proyecto junto con el diseñador verificaran los requisitos dados por el cliente de tal manera que se mejore el diseño para acoplarlo a la exigencia del cliente.
MMC_04 | Mitigación | Para que no haya falta de integración con la organización por parte de los trabajadores, se les esta dando constantemente formación y pueden realizar un mejor trabajo.
MMC_05 | Mitigación | Para que no exista la falta de negociación de un precio razonable para los contratos, el líder del proyecto expone de manera entendible al cliente los costos, la duración y todo lo necesario de cada requisito deseado por el cliente, negociándolos de tal manera y tratando que ambas partes consigan sus objetivos, "ganar- ganar";
MMC_06 | Mitigación | Para que no haya una incapacidad para negociar condiciones contractuales aceptables, el líder del proyecto trabaja de la mano con algún asesor lega o jurídico a la hora de revisar los términos y condiciones del contrato, exponiendo los términos que podría llevar a cabo sin que afecten los intereses de la empresa, y los que afectan los intereses, estos términos negociarlos con el cliente.
MMC_07 | Contingencia | Si existe la falta de autoridad en el equipo para completar el trabajo y lograr los objetivos, se realizará una junta con el líder del proyecto, el analista y el líder del equipo de trabajo para evaluar el desempeño y la falta de sinergia presentada en el equipo de trabajo, buscando los factores que impiden que se complete el trabajo y se cumplan los objetivos, dependiendo de los factores encontrados se tratará de que exista un mayor compromiso por parte de los involucrados o también en el peor de los casos hasta se podría remplazar el líder del equipo por otro mas capaz.
MMC_08 | Mitigación | Para que las estimaciones y pronósticos de costo no sean inexactos, se utilizan los procedimientos, herramientas, técnicas y base de datos históricos adecuados para estimar el tamaño, el esfuerzo, el coste y los recursos necesarios para la planificación y seguimiento de proyectos.
MMC_09 | Mitigación | Para que no lleguen a faltar actividades necesarias en la definición del alcance, se elabora una definición exacta del resultado, identificando correctamente los stakeholders, realizando arduo análisis de los requerimientos del proyecto y los requisitos validos que se convertirán en el alcance del proyecto.
MMC_10 | Mitigación | Para evitar estimaciones inexactas en el proyecto, se tiene una clara compresión del valor que el proyecto le va a agregar a la organización para luego poder tomar decisiones relativas a la prioridad de las características que serán entregadas tratando de tener un a visión clara del proyecto. Además se establecen hitos principales y reuniones de seguimiento periódicas para realizar informes del progreso del proyecto.
MMC_11 | Mitigación | Para evitar los conflictos entre los actores del proyecto, se identifican los principales conflictos de interés, patrones de cooperación y alianzas de cada grupo de actores con el resto, con el fin de generar hipótesis sobre alianzas y conflictos entre ellos y su posible evolución en el tiempo
MMC_12 | Contingencia | Si los cambios no son controlados y el alcance está en continuo crecimiento, se deberá reunir al equipo de trabajo y aclarar que se debe llevar un control de cambios por medio de la documentación total de ellos, además de informar al cliente de los próximos pasos y de las tareas pendientes para gestionar expectativas y anticiparse para tratar de mantener una comunicación constante de los involucrados del proyecto, por medio de reuniones de seguimiento y revisar periódicamente las actas de reunión de kick-off y propuesta inicial con todo el equipo de proyecto.
MMC_13 | Contingencia | Si el equipo del proyecto añade sus propias características al producto y estas características no son requerimientos o solicitudes de cambio, se realizaran mas reuniones de seguimiento periódicas para realizar informes del progreso del proyecto e identificar características no requeridas. Además de desarrollar un nuevo plan de comunicación para evitar posibles mal entendidos.
MMC_14 | Contingencia | Si existen variaciones en el tipo de cambio que puedan tener un impacto importante en el proyecto, se evaluara entre el líder del proyecto, analista y cliente, si el proyecto sigue siendo viable o que medidas nuevas tomar en cuenta.
MMC_15 | Contingencia | Si existe un gran número de solicitudes de cambio que dramáticamente aumente la complejidad del proyecto y distraiga las características clave, Se analizará su efecto sobre el coste y el plazo total del proyecto y se verificara si se realiza o no. Cada vez aprobado un cambio, este se deberá divulgarse y aplicarse en los entregables.
MMC_16 | Contingencia | Si algún cambio llega a ser el origen del conflicto entre las partes interesadas, el líder del proyecto junto con el analista expondrán los conflictos al cliente y tratarán de llegar a un acuerdo, tomando en cuenta los pros y contras que traerá este cambio en ambas partes.
MMC_18 | Mitigación | Para evitar la falta de identificación de cualquier cambio que pueda convertirse en un riesgo crítico, se prioriza en trabajar la comunicación interna, para que siempre llegue la información a todos los desarrolladores del proyecto.
MMC_21 | Contingencia | Cuando las partes interesadas ignoran las comunicaciones del proyecto, se tratará de mantener una comunicación regular entre las partes interesadas, mediante informes periódicos o comunicaciones informales.
MMC_22 | Mitigación | Para evitar que las partes interesadas desarrollen expectativas inexactas, para ello, se evalúa la disponibilidad de recursos para el proyecto y la capacidad técnica para cumplir cada uno de sus objetivos, en un inicio del proyecto, tratando de que ambas partes involucradas estén consiente de estos.
MMC_26 | Mitigación | Para evitar que los requisitos sean mal interpretados por el equipo del proyecto, se realizan reuniones de seguimiento periódicas para realizar informes del progreso del proyecto.
MMC_27 | Mitigación | Realizar una definición clara y precisa de lo requerimientos.
MMC_28 | Mitigación | Generar técnicas de comunicación entre los integrantes del equipo de trabajo para que no haya perdida de información importante.
MMC_29 | Mitigación | Condicionar a los integrantes para que asistan a las reuniones.
MMC_30 | Mitigación | Establecer como un requisito qué software se ha de implementar para evitar retrasos o errores en el desarrollo.
MMc_31 | Contingencia | Dar orden a que las tareas se realicen cuanto antes para evitar mayor rezago.
MMC_32 | Mitigación | Realizar un análisis adecuado con pruebas sobre las habilidades de los integrantes para asegurar que sean aptos para desarrollar las actividades asignadas.
MMC_33 | Contingencia | Generar metodologías de trabajo para estructurar el avance en el desarrollo de proyecto.
MMC_34 | Contingencia | Realizar mantenimiento correctivo a los dispositivos cuanto antes.
MMC_35 | Contingencia | Sancionar las inasistencias que efectúen los integrantes del equipo de trabajo para evitar se repitan lo menos constante posible.
MMC_36 | Contingencia | Realizar una corrección de lo efectuado para dar seguimiento a las tareas.
MMC_37 | Mitigación | Se debe exponer al equipo de trabajo previamente el giro, así como características cruciales de la empresa cliente para que estén al tanto de para quién están trabajando.
MMC_39 | Contingencia | Accionar con alguna alternativa de trabajo para evitar se retrasen tareas, ya se sustituir al enfermo durante su ausencia.
MMC_40 | Contingencia | Remediar el error inmediatamente, no abandonar la actividad hasta que esté finalizada correctamente.
MMC_41 | Mitigación | Firmar formatos oficiales donde el equipo de trabajo se comprometa a realizar sus labores.
MMC_42 | Contingencia | Hacer análisis pertinente sobre hosting y dominio apropiados para el cliente.
MMC_43 | Contingencia | Se exige obtener la información adecuada por parte del cliente para poder seguir avanzando.
MMC_44 | Contingencia | Se realiza un plan de acción para que no haya retrasos.
MMC_45 | Mitigación | Es crucial que se cuente con servicios públicos para realizar el proyecto de lo contrario no se puede poner en marcha.
MMC_46 | Contingencia | Se contrata inmediatamente a nuevo personal con aptitudes necesarias.
MMC_47 | Contingencia | Se llama la atención a los involucrados en caso de que ello esté afectando el avance, en el peor de los casos se sanciona para evitar que sigan teniendo diferencias. | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21 | MMC_21
MMC_053 | Mitigación | Revisar los currículos de los desarrolladores con la finalidad de conocer sus conocimientos.
MMC_054 | Mitigación | El equipo de desarrollo y el cliente deben firmar el acta de inicio del proyecto y revisar la planeación.
MMC_055 | Contingencia | Intercambiar los roles si el líder no tiene buen desempeño.
MMC_056 | Mitigación | El analista debe tener documentados los antecedentes de la empresa para evaluar el hardware e informar al equipo de desarrollo.
MMC_057 | Mitigación | Explicar de manera detallada al cliente el uso del sitio web.
MMC_058 | Contingencia | Asignar mas recursos humanos para aminorar el trabajo
MMC_059 | Mitigación | Definir la cantidad de usuarios que administraran el sitio web.
MMC_060 | Mitigación | Asignar a un programador con experiencia y analizar su desempeño en el transcurso del proyecto.
MMC_061 | Contingencia | Desconectar los equipos de computo durante este periodo para evitar que estos sufran daños.
MMC_062 | Mitigación | Mostrar al cliente la planeación y requerimientos explicarle que hacer cambios repentinos afecta la terminación del proyecto.
MMC_063 | Contingencia | Asignar a otra persona del equipo de trabajo que continúe con las negociaciones con el cliente.
MMC_064 | Mitigación | Leer la documentación echa por el analista para elegir el ciclo correcto de acuerdo a la inmensidad del proyecto.
MMC_065 | Contingencia | El líder debe supervisar el cumplimiento de las fases de acuerdo al ciclo de vida asignando las actividades a cada integrante del equipo de desarrollo.
MMC_066 | Mitigación | El analista es el encargado de asignar recursos y realizar la planeación así como definir los objetivos.
MMC_067 | Mitigación | Capacitar a los desarrolladores durante el transcurso del proyecto de acuerdo a su rol.
MMC_068 | Contingencia | Otorgar mas recursos humanos para la reparación de los módulos que no funcionen en su totalidad.
MMC_070 | Mitigación | Realizar respaldos de los avances del proyecto en algún repositorio en internet y en las laptops del equipo de trabajo.
MMC_072 | Contingencia | Pedir especificaciones al encargado de asignar dichas tareas mediante el dialogo directo.
MMC_074 | Mitigación | El diseñador debe hacer un estudio del mercado meta y estar en constante comunicación con el cliente.
MMC_077 | Mitigación | Usar plantillas para la documentación del proyecto, identificar estándares que se puedan aplicar.
MMC_79 | Mitigación | mantener a los trabajadores motivados con un buen trato y un buen tiempo tolerado.
MMC_91 | Contingencia | Monitoreo y control de las actividades de los integrantes del proyecto
MMC_84 | Contingencia | Generar un entorno de trabajo optimo
MMC_87 | Mitigación | Retiro permanente de un integrante del proyecto.
MMC_86 | Contingencia | Capacitar al personal
MMC_101 | Mitigación | Dedicar recursos administrativos y dar un soporte estable que cumpla con los requisitos.
MMC_102 | Contingencia | Dar capacitación de como funcionara y que rendimiento tiene el software para contar con la posibilidad de como trabajara el proyecto.
MMC_103 | Mitigación | Validar el plan de trabajo con el cliente, estableciendo compromisos del cliente para el proyecto y definiendo su participación dentro del mismo.
MMC_95 | Mitigación | Estar de acurdo y tener encuentra las herramientas que se tienen que tener para realizar el proyecto y tener una mejora hacia el proyecto
MMC_96 | Contingencia | Volver a realizar el análisis con los tiempos de tarea menores a lo planeado
MMC_99 | Mitigación | Establecer en un principio los medios, tiempo y causas por las que se tendrán que realizar reuniones con el cliente.
MMC_97 | Mitigación | Realizar actividades de convivencia para que el equipo de desarrollo realice un mejor trabajo.
MMC_96 | Mitigación | Tener una buena comunicación para evitar conflictos innecesarios.
MMC_94 | Mitigación | Realizar un análisis especifico de lo único que se va a realizar.
MMC_100 | Contingencia | Establecer una ruta critica en donde se especifiquen los tiempos que tendrá cada actividad, además mantener en constante monitoreo el desempeño de las actividades durante el transcurso del desarrollo.
MMC_93 | Contingencia | Monitoreo de actividades en reuniones fijas para entrega de avances de acuerdo a los tiempos establecidos.
MMC_90 | Mitigación | Definir un alcance realista de acuerdo al tiempo y recursos con los que se cuenten.
MMC_89 | Contingencia | Definir un alcance que este bien especificado y no dejar nada a suposiciones.
MMC_82 | Contingencia | Asignar roles de acuerdo a la experiencia de cada uno de los integrantes.
MMC_83 | Contingencia | Realizar una planeación realista contemplando el tiempo necesario para cada una de las actividades dependiendo de su complejidad.
MMC_81 | Contingencia | Mantener al equipo de trabajo siempre motivado.
MMC_105 | Mitigación | El cliente debe establecer desde el inicio del proyecto las especificaciones de hardware.
MMC_106 | Contingencia | Hacer uso de los respaldos de información que se hicieron con anterioridad, ya sea lógica o físicamente.
MMC_107 | Mitigación | Uso de metodologías de programación, documentación del código, análisis previo a la programación.
MMC_108 | Mitigación | Al iniciar el desarrollo del problema, el líder del proyecto deberá revisar si el software de desarrollo está en condiciones de uso.
MMC_109 | Mitigación | El líder del equipo de desarrollo deberá revisar que antes de aceptar el proyecto, se cuentan con las herramientas necesarias.
MMC_110 | Contingencia | Aceptará los términos legales y se comprometerá a adquirir de forma legal sus herramientas de trabajo.
MMC_111 | Mitigación | Se trabajará bajo un documento compartido, además debe existir comunicación acerca de los cambios o avances que haya en la documentación.
MMC_112 | Mitigación | Se deberá realizar un análisis de la infraestructura de los espacios físicos involucrados.
MMC_113 | Mitigación | Capacitación constante del equipo de desarrollo.
MMC_114 | Mitigación | Establecer desde al acta de inicio de proyecto las normas o estándares a emplear, así mismo los integrantes del equipo desarrollador deberán contar por lo menos con conocimientos previos de ellas.
MMC_115 | Contingencia | Adquirir nuevas licencias de software para evitar atraso en la entrega de actividades.
MMC_116 | Mitigación | Revisión de las características previas a la instalación, búsqueda de programas alternativos que cumplan la misma función.
MMC_117 | Contingencia | El líder del equipo realizará una reunión para darles la bienvenida y les asignará un rol dependiendo de sus habilidades, actitudes y aptitudes.
MMC_118 | Mitigación | El líder del equipo asignará los recursos de forma de que por lo menos exista un encargado en cada área.
MMC_119 | Mitigación | Bloquear páginas innecesarias para el desarrollo del proyecto, además de evitar la descarga de archivos de dudosa procedencia, así mismo como hacer respaldos.
MMC_120 | Mitigación | Contratación de servicios de salud y bienestar, y seguros de vida.
MMC_121 | Contingencia | Mantenerse concentrado en el desarrollo del proyecto y no involucrar la amistad con el trabajo.
MMC_122 | Contingencia | Continuar con el plan de actividades establecido en la planeación de Microsoft Project para evitar atrasos en la elaboración de tareas.
MMC_123 | Mitigación | Establecer en la acta de inicio del proyecto que se realizarán minutas de reunión para evitar malos entendidos entre los involucrados.
MMC_124 | Mitigación | Uso de reguladores, corriente aterrizada, uso de generadores.
MMC_125 | Mitigación | Realización constante de respaldos en la nube, uso de materiales de protección contra el agua (bolsas especial, etc.)
MMC_126 | Mitigación | Mantenerse informado acerca de los riesgos climatológicos con respecto a la ubicación donde se encuentra nuestro lugar de trabajo.
MMC_127 | Contingencia | Comprobar que tareas se pueden seguir realizando donde no se involucre el uso de equipos electrónicos.
MMC_128 | Mitigación | Establecer quien asistirá a las reuniones con el cliente, tomando el cuenta la ubicación o fechas.
MMC_129 | Mitigación | Indicar en el calendario de actividades posibles fechas de reparaciones, de la misma forma, dejarlo para los fines de semana.
MMC_130 | Contingencia | Encontrar la forma de recuperar la información y empezar a seguir las políticas respecto a alimentos o bebidas y recomendaciones de respaldos.
MMC_131 | Mitigación | Informarle al cliente e involucrados del proyecto acerca de las firmas que se necesitarán a lo largo del proyecto para hacer válido cualquier documento que establezca algún término.
MMC_132 | Contingencia | Hacer las correcciones donde se haga la observación para que el proyecto cumpla con los requisitos del cliente.
MMC_139 | Mitigación | Tener distintos respaldos del sistema para poder realizar las pruebas y percatarnos de los errores para corregirlos en el proyecto original.
MMC_138 | Mitigación | Para poder evitar la perdida de la propiedad intelectual es importante registrar algún proyecto, ya se a una aplicación, alguna ilustración, melodía, en teoría cualquier idea o innovación que tengas.
MMC_139 | Contingencia | Se tomarán medidas como checar la información o el material proporcionado por los proveedores en además de tener algún medio para comunicarnos y ser específicos con las peticiones que les hagamos a los proveedores.
MMC_140 | Mitigación | Procurar tener una buena administración y organización para evitar que se mesclen las los distintos conflictos que se presentes y no tengan un efecto tan negativo para las estrategias que se han tomado anterior mente como empresa.
MMc_141 | Mitigación | Leer bien la información para ver que los requisitos o requerimientos funcionales que tuvimos como resultado tengan una buena implantación y que tengan que ver con los procesos.
MMC_142 | Mitigación | Verificar los tiempos que tenemos para cada una de las actividades y realizar una ruta critica para en cuales de las actividades tenemos la oportunidad de prolongar un poco su realización
MMC_143 | Contingencia | Generar reglas y normas de esta manera tener una mejor organización y una buena forma de trabajo
MMC_144 | Mitigación | Mantener el alcance del proyecto como se estableció al inicio del proyecto debido a que el tiempo, costos y requisitos ya están repartidos para ello, y si se producen cambio se puede llagar a un desfase de tiempo y dinero el cual nos perjudica como empresa.
MMC_145 | Mitigación | Dar una protección a la base de datos mediante un espejo para mantener la información resguardada en otro equipo para evitar perdidas teniendo diversos respaldos
MMC_146 | Contingencia | Contratar personas con las actitudes para poder realizar o desempeñar las tareas que se le impusieron de una forma optima teniendo en cuenta los aspectos éticos con los que cuenta el misma
MMC_147 | Mitigación | Para evitar que las partes cambien de roles se debe de tener una comunicación dentro del equipo de trabajo para una mejor división y realización de trabajo
MMC_148 | Mitigación | Dar mantenimiento constante en el uso de base de datos a fin de evitar riesgos y obtener mejores resultados dentro de la pagina web
MMC_149 | Mitigación | La preparación ha sido insuficiente o nula para la recepción del producto por parte del cliente o el consumidor.
MMC_150 | Mitigación | Ofrecer calidad en los productos o servicios que se ofertan mediante la pagina web
MMC_151 | Mitigación | Se tiene que contar con la posibilidad de apertura de nuevos apartados dentro de la página web ya que dentro de las expectativas esta la satisfacción del cliente
MMC_152 | Mitigación | En la interfaz se necesita una mejor usabilidad en la interacción servidor cliente por la misma razón se contrataría un hosting desacuerdo a las necesidades de los clientes para así ofrecer un mejor servicio
MMC_153 | Mitigación | Que la información se lleve por un canal correcto desacuerdo a las especificaciones del organigrama y para con el cliente con el afán de que se ofrezca un mejor servicio
MMC_154 | Contingencia | Los requisitos que tenga el proyecto deben ser específicos para dar seguimiento a cada uno de ellos y poderlos realizar en tiempo y forma
MMC_155 | Contingencia | La existencia de problemas sociales que impidan la realización del mismo pero los organismos financieros deben asumir su propia revisión de inversiones individuales desde el punto de vista de los riesgos.
MMC_156 | Mitigación | Se debe de prever los tiempos mediante metas para cumplir en tiempo y forma con cada uno de los procesos que se deben de hacer.