## Identificación
Criterios PPQA
Versión | 1.0
Proyecto | Distribuidora de muebles Maravatío
Fecha | 2019-07-31
Elaborado por | JTALE
Localización del Documento | GitHub\DistribuidoraMueblesMaravatio\ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS\Aseguramientos de calidad\Anexos
Documento base
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Ana Luz Esther Jacobo Tirado | 2019-07-31
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Ana Luz Esther Jacobo Tirado | 2019-07-31
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Control de cambios
Control de cambios
Id. Proyecto | 1
Nombre del Proyecto | Distribuidora de muebles Maravatío
Fecha | 2019-07-31
Elaborado por | JTALE
Localización del Documento | GitHub\DistribuidoraMueblesMaravatio\ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS\Aseguramientos de calidad\Anexos
Historial de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio

## Criterios de Selección de Prod.
Criterios de Selección de Productos
Criterios
ID_Criterio | Area | Descripción
CSP_001 | TODAS | Revisar el acta de inicio del proyecto, antes de que sea entregada al cliente.
CSP_002 | TODAS | Revisar el acta de cierre del proyecto, antes de que sea entregada al cliente | Terminado
CSP_003 | TODAS | Revisar el Plan de CM, antes de la fecha de termino del proyecto. | En Revisión
CSP_004 | TODAS | Revisar las Solicitudes de cambio, antes de la fecha de termino del proyecto.
CSP_005 | TODAS | Revisar las lecciones aprendidas, antes de su entrega.
CSP_006 | TODAS | Revisar las No conformidades, antes de su entrega.
CSP_007 | TODAS | Revisar y corregir el SRS, antes de la fecha de entrega del proyecto.
CSP_008 | TODAS | Revisar que la BD de Requerimientos este correcta, antes de la fecha de entrega del proyecto.
CSP_009 | TODAS | Revisar que los diferentes diagramas solicitados esten correctos.
CSP_010 | TODAS | Revisar que las minutas esten correctas, antes de la fecha de termino del proyecto.
CSP_011 | TODAS | Revisar el organigrama, antes de la fecha de entrega del proyecto.
CSP_012 | TODAS | Revisar el WBS, antes de la fecha de termino del proyecto.
CSP_013 | TODAS | Revisar el alcance del proyecto, antes de la fecha de termino.
CSP_014 | TODAS | Revisar la Matriz de responsabilidades, antes de la fecha de termino del proyecto.
CSP_015 | TODAS | revisar la matriz de comunicación, antes de la fecha de termino del proyecto.
CSP_016 | TODAS | Revisar el plan de Licitación, antes de la fecha de termino del proyeccto.
CSP_017 | TODAS | Revisar el plan de Contingencia, antes de la fecha de termino del proyecto.
CSP_018 | TODAS | Revisar la herramienta de control de riesgos, antes de la fecha de termino del proyecto.
CSP_019 | TODAS | Revisar la BD de riesgos, antes de la fecha de termino del proyecto.
CSP_020 | TODAS | Revisar el plan de administración de riesgos, antes de la fecha de termino del proyecto.
Note on A10: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CSP_[###] Donde: -Debe comenzar desde CE_001 y continuar la serie (CSP_002, CSP_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CSP_001

## Criterios de Rev. Proc. y Prod.
Grado de adherencia exigído
TOTAL
PARCIAL
Criterio de Revisión de Procesos y Productos | [5 empty] | Tipo de Evaluación
PRODUCTO
PROCESO
Identificación
ID_Criterio | Tipo de Evaluación | Area de Proceso | Proceso/Producto a Evaluar | Criterio | Descripcion
CR_001 | PROCESO | PPQA | Acta de inicio | ¿El documento cuenta con los datos necesarios y estos son correctos? | Revisar que el acta cuente con información correcta y las firmas requeridas.
CR_002 | PROCESO | PPQA | Acta de cierre | ¿El documento cuenta con los datos necesarios y estos son correctos? | Revisar que el acta cuente con información correcta y las firmas requeridas.
CR_003 | PROCESO | PPQA | Plan de CM | ¿El documento cuenta con los datos necesarios y estos son correctos? | Revisar que el documento cuente con información correcta.
CR_004 | PROCESO | PPQA | Solicitudes de cambio | ¿Los cambios realizados concuerdan con los cambios realizados? | Revisar que los cambios realizados concuerden con los solicitados.
CR_005 | PROCESO | PPQA | Lecciones aprendidas | ¿El documento cuenta con las observaciones hechas durante la auditoria? | Revisar que el documento aborde las observaciones recibidas durante la auditoria.
CR_006 | PROCESO | PPQA | No conformidades | ¿El documento cuenta con las observaciones hechas durante la auditoria? | Revisar que el documento aborde las observaciones recibidas durante la auditoria.
CR_007 | PROCESO | PPQA | SRS | ¿El documento esta basado en el estandar IEEE-803? | Revisar que el documento este basado en el estandar correcto.
CR_008 | PROCESO | PPQA | BD de requerimientos | ¿Los requerimientos concuerdan con los acordados al inicio del proyecto? | Revisar que los requerimientos acordados al inicio del proyecto concuerden con los contenidos en la BD.
CR_009 | PROCESO | PPQA | Diagramas solicitados | ¿Los diagramas concuerdan con lo programado? | Revisar que los diagramas esten correctos y concuerden con lo programado.
CR_010 | PROCESO | PPQA | Minutas | ¿Cuentan con lo establecido durante las reuniones? | Revisar que las minutas cuenten con la información de los acuerdos establecidos en cada reunión.
CR_011 | PROCESO | PPQA | Organigrama | ¿Muestra de forma clara los roles involucrados? | Revisar que el organigrama contenga los nombres y roles de los individuos involucrados.
CR_012 | PROCESO | PPQA | WBS | ¿Cuenta con los datos correctos? | Revisar que cuente con los datos correctos a cerca del proyecto.
CR_013 | PROCESO | PPQA | Alcance del proyecto | ¿Es claro y cumple con lo acordado? | Revisar que el alcance se haya redactado de forma clara y de acuerdo a lo acordado.
CR_014 | PROCESO | PPQA | Matriz de responsabilidades | ¿Muestra de forma clara a los responsables de cada actividad? | Revisar que el documento muestre de manera clara a los responsables de cada actividad.
CR_015 | PROCESO | PPQA | Matriz de comunicación | ¿Muestra de forma clara los documentos y a quien seran entregados? | Revisar que la información se haya distribuido según lo establecido en dicho documento.
CR_016 | PROCESO | PPQA | Plan de licitación | ¿Cuenta con los elementos necesario para la implementación del software? | Revisar que el documento muestre los elementos necesarios para la implementacion del software.
CR_017 | PROCESO | PPQA | Plan de contingencia | ¿Cuenta con lo necesario para garantizar la continuidad del proyecto? | Revisar que cuente con las medidas necesarias para garantizar la continuidad del proyecto.
CR_018 | PROCESO | PPQA | Herramienta de control de riesgos | ¿Muestra la información correcta de los riesgos para su monitoreo? | Revisar que el documento muestre de forma clara la información de los riesgos para permitir su monitore.
CR_019 | PROCESO | PPQA | BD de riesgos | ¿Cuenta con almenos 120 riesgos? | Revisar que cuente con al menos 120 riesgos y que esten ordenados e identificados de manera correcta.
CR_020 | PROCESO | PPQA | Plan de administración de riesgos | ¿Permite la identificación, analisis, monitoreo y planificación del riesgo? | Revisar que el documento cuente con lo necesario para la identificación, analisis, monitoreo y planificación de los riesgos.
Note on A11: ID_Criterio: Identificador único del criterio, debera presentar el siguiente formato: CR_[###] Donde: -Debe comenzar desde CR_001 y continuar la serie (CR_002, CR_003…). -En caso de necesitar mas de 999 criterios debera solicitarse un cambio a la plantilla actual. Ej: CR_001
Note on B11: Tipo de Evaluación: Determina el tipo de evaluación al que aplica el criterio, esta puede ser sobre PRODUCTO o PROCESO. Ej: PRODUCTO
Note on C11: Area de Proceso: Area de proceso al que corresponde el proceso o producto del cuál se especifíca el criterio. Ej: PPQA
Note on D11: Procesos a evaluar: Nombre definido para el Proceso o Proceso que se evalúa. Ej: SRS
Note on E11: Criterio: Qué se pretende evaluar sobre el proceso o producto. Ej: El documento contiene la descripción de requerimientos no funcionales.
Note on F11: Descripción: Comentario opcional breve, sobre el criterio. Ej: Revisar la sección Req. No Funcionales del documento.